ZUHAL MÜZİK

HALFTİME 50 KAMPANYA KILAVUZU

Mağaza Operasyon El Kitabı

MAĞAZA TAKVİMİ

| # | TARİH | GÜN | MAĞAZA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 Mayıs | Cuma | Zuhal Akasya |
| 2 | 22 Mayıs | Cuma | Ankara Kentpark |
| 3 | 31 Mayıs | Pazar | Zuhal Hilltown |
| 4 | 5 Haziran | Cuma | Bursa Downtown |
| 5 | 12 Haziran | Cuma | Zuhal UNIQ |
| 6 | 19 Haziran | Cuma | İzmir Basmane |
| 7 | 26 Haziran | Cuma | Zuhal Kanyon |
| 8 | 4 Temmuz | Cuma | İzmir Mavibahçe |
| 9 | 11 Temmuz | Cumartesi | Antalya Zuhal |
| 10 | 18 Temmuz | Cumartesi | Adana 01 Burda |
| 11 | 25 Temmuz | Cumartesi | Temaworld Zuhal |
| 12 | 1 Ağustos | Cumartesi | Bodrum Midtown |
| 13 | 8 Ağustos | Cumartesi | Ankara Kızılay |
| 14 | 15 Ağustos | Cumartesi | Zuhal Tünel ★ FİNALE |

3 HAFTA ÖNCE — Kondisyon Raporu

☐  Mağazadaki kondisyonu düşük ürünlerin listesi hazırlanır

(çizik, hatalı, eksik parçalı ürünler)

☐  Liste Anıl Emre Gümüş'e iletilir

KAMPANYA GÜNÜNDEN 2 GÜN ÖNCE

Merkezden Mağazaya Ulaşacaklar

☐  Kiosk ekranı

☐  Kampanya totemi (kondisyonlu ürünler için)

☐  Tavana asılacak Halftime görselleri

☐  Halftime kampanya ürün etiketleri

☐  Kampanya ürün listesi ve indirim oranları

Mağazanın Yapacakları

☐  Personel kampanya ürünlerini inceler, bilgilerini tazeler

☐  Kampanya ürünleri ön plana çıkarılmaya başlanır

Dijital Ekranlar (varsa)

☐  Pazartesi: kampanya görselleri yüklenir — "Bu Cuma/Cumartesi [Mağaza]'ndayız" duyurusu

☐  Kampanya gününden sonraki 2 gün: kampanya videoları yayınlanır

☐  Sonraki Pazartesi: yeni mağaza duyurusu ile devam edilir

KAMPANYA GÜNÜNDEN 1 GÜN ÖNCE — Mağaza Kapanışında

☐  Tüm kampanya ürünleri Halftime etiketleriyle etiketlenir

☐  Tavan görselleri yerleştirilir, dekorasyon tamamlanır

☐  Totem kurulur, kondisyonlu ürünler toteme yerleştirilir

☐  Kiosk kasanın yanına kurulur ve test edilir

☐  Yoğunluğa göre diğer mağazalardan ek personel planlanır

KAMPANYA GÜNÜ — Saat 10:00'da Hazır

Açılış Kontrol Listesi

☐  Tüm ürünler etiketli ve ön planda

☐  Mağaza Halftime görselleriyle süslenmiş

☐  Kiosk çalışır durumda, başında görevli personel var

☐  Tüm personel kampanya ürünlerini ve indirim oranlarını biliyor

Gün Boyunca

☐  Kampanya ürünü satın alan her müşteri oyuna yönlendirilir

☐  Her müşterinin video çekip @zuhalmuzik etiketleyerek paylaşması sağlanır

☐  Kiosk görevlisi oyun akışını yönetir

⚠  Sosyal medya paylaşımı kritiktir — kampanyadan sonraki 2 gün bu içerikler Zuhal hesabından paylaşılacak. Müşteri paylaşımı olmadan kampanya sosyal etki yaratamaz.

KAMPANYA SONRASI — Akşam Kapanışında

☐  Tüm Halftime ürün etiketleri sökülerek toplanır

☐  Tavan görselleri toplanır

☐  Totem ve kiosk sökülerek paketlenir

☐  Tüm malzemeler bir sonraki mağazaya gönderilmek üzere hazırlanır

⚠  Kampanya materyalleri (totem, tavan görselleri, etiketler, kiosk) tek kullanımlık değildir. 14 mağazanın tamamında kullanılacak şekilde kaliteli üretilmiştir. Hasarlı kullanım kabul edilmez.

KİOSK KULLANIM KURALI

Kiosk kasanın yanında konumlanır. Kampanya kapsamında Halftime ürünü satın almış müşteriler oyuna katılabilir. Doğrulama kiosk görevlisi tarafından yapılır — müşteriden ek bilgi istenmez. Oyuncu adını ve soyadını kendisi girer; kiosk görevlisi oyunu başlatır.

OYUN KURGUSU — Kiosk Görevlisi Bilgi Notu

Her oyuncunun 2 oyun hakkı vardır:

1. Oyun: Deneme turu — ödül verilmez, sonuç gösterilir

2. Oyun: Gerçek tur — çıkan sonuç oyuncunun ödülüdür

Ödül Tablosu

| SONUÇ | ZAMANLAMA | ÖDÜL |
| --- | --- | --- |
| 🏆 Mükemmel | Tom'dan 50ms erken | %15 İndirim |
| 🎯 Harika | Tom'dan 130ms erken veya 0–20ms geç | %10 İndirim |
| 🎵 İyi | Tom'dan 280ms erken | 2 Saat Stüdyo Prova |
| 🎓 İdare Eder | Tom'dan 500ms erken | Akademi 1 Ders / 1 Saat Stüdyo / %5 İndirim (rastgele) |
| 🎁 Bez Çanta | 20ms+ geç veya hiç basmama | 50. Yıl Bez Çanta |

Oyuncu ödülünü mağaza ekibine ad soyad ve kupon kodu ile birlikte gösterir.